3.2.6. План-график мероприятий по обеспечению
введения федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования МОУ СОШ № ___

| Наименование мероприятия | Примерные сроки | Ожидаемые результаты | Ответственные | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС ООО в школе | До июня 20__ | Нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ООО | Директор школы | Локальные акты, регламентирующие деятельность школы |
| Подготовка приказа «О переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО» | 20__ | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО | Директор школы | Приказ |
| Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода ОУ на ФГОС ООО» | Апрель 20__ | Создание и определение функционала рабочей группы | Директор школы | Приказ |
| Подготовка приказа «О разработке проекта основной образовательной программы ООО» | Апрель 20__ | Назначение координатора введения ФГОС ООО | Директор школы | Приказ |
| Подготовка приказа «Об утверждении учебного плана на 20 __– 20 __ учебный год» | Август 20__ | Система мероприятий, обеспечивающих работу по формированию учебного плана | Директор школы | Приказ, учебный план |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие | Август 20__ | Должностные инструкции | Директор школы | Приказ |

Продолжение табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с требованиями ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Подготовка приказа «Об утверждении плана мероприятий школы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». | Апрель 20__ | Система мероприятий, обеспечивающих работу по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников | Директор школы | Приказ, план |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Февраль – июнь 20__ | Укомплектованность библиотеки учебниками и учебными пособиями для обучающихся 5 классов | Администрация школы, зав. библиотекой | Информационная справка |
| 2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Анализ кадрового обеспечения реализации ООП ООО | Апрель 20__ | Скорректированный план повышения квалификации педагогов | Зам. директора по УВР | Аналитическая информация |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование внутрифирменной подготовки педагогов ОУ | Январь 20__ | Поэтапная подготовка педагогических и уп- равленческих кадров к введению ФГОС ООО | Администрация школы | План-график, план мероприятий |
| Составление и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников | В течение года | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образо- | ШМО учителей-предметников | План-график, приказ |

Продолжение табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО |  | вательного процесса в соответ- ствии с ФГОС |  |  |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным вопросам перехода на ФГОС ООО | В течение года | Создание единого образовательного пространства реализации ООП ООО. Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Администрация школы. | Приказы, материалы, план методической работы |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Изучение нормативных документов ФГОС ООО | Январь – март 20__ | План мероприятий | Администрация школы | План |
| План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе | Апрель 20__ | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ООО в школе | Администрация школы | План |
| Разработка проекта основной образовательной программы основного общего образования | Август 20__ | Проект основной образовательной программы (ООП) ООО | Администрация школы | Проект программы |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ООО | Апрель 20__ | Рабочая группа | Зам. директора по УВР | Материалы рабочей группы |
| Обобщение инновационного опыта | Ноябрь 20__ | Мастер-классы; методические материалы, | Администрация школы, педагоги | Статьи |

Продолжение табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка рабочих программ изучений предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Март– август 20__ | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам учебного плана школы с учетом требований ФГОС ООО | Руководители МО | Рабочие программы педагогов |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС | 20__–20__ | Создание комфортного школьного пространства | Администрация школы | План приобретения оборудования |
| Подготовка объектов инфраструктуры школы в соответствии с требованиями к реализации ООП ООО | В течение года | Инвентаризация материально-технической, учебно-методической, информационной базы | Администрация школы | Информационная справка |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО | Администрация школы | Информационная справка |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печат- | Август 20__ | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного | Администрация школы. | Информационная справка |

Продолжение табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО |  | плана ООП ООО |  |  |
| Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | В течение года | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП ООО | Зам. директора по ОЭР | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Расширение возможностей доступа пользователей к информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Зам. директора | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |
| 5. Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Проведение диагностики готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования | Апрель– август 20__ | Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС ООО на основании заполнения карты самооценки | Администрация школы | Диагностическая карта |
| Организация до-ступа педагогических работников ОУ к постоянно-действу-ющим консульта- | В течение года | Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса | Администрация школы |  |

Окончание табл.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ционным пунктам, семинарам (в том числе в дистанционном режиме) по вопросам введения ФГОС ООО |  | по вопросам введения ФГОС ООО |  |  |
| Включение в план внутришкольного контроля вопросов, регламентирующих введение ФГОС ООО | Август 20__ | Система мероприятий, обеспечивающих внутришкольный контроль по реализации ФГОС ООО | Администрация школы | План внутришкольного контроля |
| Разработка модели внеурочной деятельности обучающихся | В течение года | Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели | Администрация школы | Модель |
| Освещение на сайте школы и в печатном издании информации процессов подготовки к введению и перехода ОУ на ФГОС ООО | В течение года | Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС ООО | Администрация школы | Публикации, публичный отчет директора школы |
| 6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |  |  |  |  |
| Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС | В течение года | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: Психолог. Логопед. Социальный педагог | Администрация школы | Наличие стандартизированного диагностического инструментария |